屏東縣112年軍民聯合防空（萬安46號）演習執行計畫
壹、依據：
一、民防法及民防法施行細則。
二、防空演習實施。
三、民防團隊編組訓練演習服勤及支援軍事勤務辦法。
四、國防部全民戰力綜合協調組織設置及實施要點。
五、國防部112年2月20日國全人動字第1120047990號「112年軍民聯合防空(萬安46號)演習」訓令。
六、國防部全民防衛動員署後備指揮部112年2月29日全後全字第1120009975號「112年軍民聯合防空(萬安46號)演習」實施計畫。
貳、目的：
為持恆居安思危意識，藉軍民聯合防空(萬安)演習驗證本縣防空整備與作為，策進防空機制運作與效能，以降低空襲損害，確保縣民生命財產安全。
參、執行構想：
因應國家整體安全威脅模式之改變，以提升本縣安全網效能，並精進軍民聯合防空警覺與熟練防空作為之目的，屏東縣政府（以下稱本府）規劃演練事項，配合「漢光39號演習」實兵操演，採「有預警、南區同時段」方式，實施人、車管制及疏散避難、戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設等實作演練，驗證軍民聯合防空各項作為。
肆、演習方式：
一、演練地區、時間：
盡量不影響民眾主要作息時間原則，採有預警，本縣（南區）演習於7月25日1330至1400時，實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練，並於同日1400至1430時(防空警報解除後)，實施30分鐘戰災搶救(災害救援)及戰時災民收容救濟站開設演練，以強化各項防空整備與作為。
二、執行事項：
（一）協調本縣各機關（構）單位利用大眾傳播媒體，公告演習日期、時間、地區、參加機構與人員及其他配合暨管制事項。各鄉鎮市公所同時運用村里廣播器、巡迴車、垃圾車廣播實施宣導，以使民眾瞭解演習方式。
（二）本縣各級單位可協調後備軍人輔導中心，配合協助擴大宣導。
（三）演練盡量不影響民眾主要作息，本縣公、民營工廠、公司照常營運作業，惟須關閉門窗及實施人員管制。(臺灣電力公司不實施斷電措施)
（四）演習警報發放後，人、車一律按規定接受憲、警及民防人員引導，就近進入防空避難設施(設置標示牌)進行防空疏散避難，或依地形、地物切實掩蔽。公司行號、商家、場館、學校、工廠及其他有人員活動場所(含居家者)，應緊閉門窗(簾)、關閉室內燈源、避免人員進出，並配合交通管制作為如下：
1、臺鐵各班次列車正常行駛，下車旅客及接送親友應依憲、警及民防人員引導，實施疏散避難。
2、高速公路(快速道路)於各交流道實施管制；行駛於高速公路車輛不予管制，下交流道車輛，比照行人實施避難；若身處空曠地區，可利用周邊地形地物、涵洞、地下道及橋墩下方，具掩蔽功能之處所進行避難。
3、機場、港口停泊之機、船均照常起降、靠離與行駛，惟下機旅客及接送親友立即接受憲、警及民防人員引導實施疏散避難。
4、室內民眾立刻進入所在處所（如辦公大樓、住家）防空疏散避難設施或地下室，就近避難；若附近無避難處所，請於建築物內尋找堅固且窗戶較少的房間內，採取避難姿勢，並關閉瓦斯及電源實施避難。
5、道路行人、車輛駕駛及乘客聽從警察及民防執勤人員引導，或運用手機「警政服務 APP」導航進入附近有黃色「防空避難設備」標誌牌處所（大樓保全或住戶應主動開啟地下室車道之鐵捲門或柵欄，開放民眾進入避難）。
（五）規劃演練與課目，確實結合平、戰時景況實施，尤其利用本次演習充分驗證民防人力及各類防護團效能，優先運用其實施交通管制，服勤時需佩戴民防人員識別證，車輛應張貼演習通行證。
三、演練重點：
（一）防情傳遞與發放：
1、於演習前7日預告演習日期與時間，防空警報發放時，演習狀況以模擬本縣地區猝然遭受敵導彈、戰轟機等襲擊，由聯合空中作戰中心/空中管制中心（JA0C/ ACC）傳遞防空警報及發布防情警報命令，誘導軍、警防情單位實施情傳作業與發放防空警報。
2、內政部警政署（以下稱警政署）民防指揮管制所，依聯合空中作戰中心/空中管制中心（JA0C/ACC）通知，實施防情演練，並依警報命令，以中央遙控警報系統對演習地區發放警報，本府警察局民防管制中心依律定期程實施防情傳遞與防空警報發放。
3、本府警察局民防管制中心於演練前15日先期完成防情傳遞與警報發放設備之檢測，全面檢查轄內公、私避難設施等演習整備工作，並配合時程實施防空警報發放，測試警報機制。
（二）疏散避難：
防空警報發放後，民眾應尋求避難，行走於道路顯有疏散避難困難之身心障礙者（如聽覺、視覺、肢體等），警察、民防及替代役人力執勤人員應主動協助實施防空疏散避難。
（三）交通及其他必要管制：
人、車及燈火應接受管制，本府並擇請潮州鎮公所驗證「車停，人就近疏散」實際進入防空疏散避難設施，要求行駛車輛聽聞防空警報時，靠邊停於安全處下車（離車疏散），駕駛、乘員聽從警察、民防及替代役人力執勤人員引導，就近進入防空疏散避難設施，以符戰時景況。
（四）戰災搶救(災害救援)：
1、災害救援(戰災搶救)演練：
(1)請本府警察局擇劃指定1個警察分局選定3至4條街道，視導人車緊急避難及1處關鍵基礎設施、民生基礎設施或經建設施，以「仿真、實地」方式，驗證該設施遭敵飛彈（機）攻擊後，衍生建築物倒塌、火災、設施損壞等搶救演練及傷患救護。
(2) 視導長官及評鑑官採走動式視導（評鑑），並由該設施民防團隊（特種防護團）向視導長官說明編組、狀況及處置概要。
2、戰時災民收容救濟站開設演練：
(1)本府擇請屏東市公所於解除警報後，實施戰時災民收容救濟站開設演練，其開設地點以學校、活動中心、體育館或其他具備相關維生設施及功能場所為主，若防空疏散避難設施具備基本維生設施及功能，則優先選定為設置地點。
(2) 戰時災民收容救濟站不得設置於鄉（鎮、市）公所、軍需簽證場所、民生必需品配給配售站，且該站周邊160公尺內應避免鄰近軍事設施、國家關鍵基礎設施（如能源、水資源、通訊傳播、交通、金融、緊急救援與醫院、政府機關、科學園區與工業區）等場所。
(3) 基本維生設施及功能條件需具備遮蔽風雨、有足以容納收容量空間，且設有水電、衛廁、照明設施、緊急電源（發電機或儲能）、醫療醫護、物資發放、諮詢服務、資訊及其他必備之相關基本設施（備），另可增設育嬰、老人、身心障礙者或其他不同族群特殊需求之相關輔助設施。
伍、任務權責分工：
一、本府民政處【本府全民防衛動員準備業務會報(秘書單位) 】 ：
（一）召開本府相關局處協調演習權責任務，並策訂演習執行計畫。
（二）督導、掌握本縣各鄉鎮市公所演習準備作為，並延伸村里辦公室宣導社區、民眾參與演習。
（三）演習結束後，召開演習檢討會議事宜。
二、本府警察局：
（一）規劃並執行本縣演習視導事宜。
（二）協調並指導本縣關鍵、民生或經建等基礎設施之民防團隊搶救演練及傷患救護事宜。
（三）負責演習防情傳遞與警報發放、人車疏散避難及交通、燈火等其他必要管制事宜。
（四）指導「車停，人就近疏散」實際進入防空疏散避難設施事宜。
（五）演習前完成警報器試放、相關設施檢查等整備工作，並指導民防團隊及各相關編組人員，參與防空演練之防情傳遞機制運作、警報發放、警報系統測試及綜合實作各階段民防團隊運用等相關課目演練。
（六）提升偏遠地區警報涵蓋率，並可準確將發布時間、單位、區域及管制作為等演習詳細資訊，傳達予民眾於112年演習續以「行動電話簡訊」系統依演習期程，協助通知防空警報。
（七）平時所調查、掌握之防空避難設施是否保持出入口暢通及具備基本照明設備，同時檢視標誌牌張貼及無障礙設施設置情形（依內政部建築物無障礙設施設計規範生效日期，以 97年7月1日為分界點），並定期更新最新資訊，另配合防空警報發放，運用民防人力引導民眾確實進入防空避難設施，以驗證設施之緊急收容能力。
（八）規劃高速公路各交流道附近指定疏散地區，避免造成高速公路壅塞。
三、本府傳播暨國際事務處：
（一）協調本縣有（無）線電視台及各廣播電台，於演習前7日利用公益時段跑馬燈及插播，密集宣導演習相關注意事項，並配合演習期程，適時發布新聞稿提供媒體報導，或將文宣資料刊登於電子視訊牆、公益廣告燈箱，以強化宣導效果。
（二）利用本府媒介協助宣導本縣所製作演習相關文宣、影片。
（三）演習前，適時透過轄內各媒體發布演習新聞，以提高全民防空意識。
（四）演練時新聞管制、媒體採訪、聯繫、接待相關事宜及記者證與通行證發放（人員識別證圖案如附件1）。
四、本府教育處：
（一）對本縣各級學校，宣導精神動員教育及相關具體作為，並指導演習是日實施防空避難與防護團演練。
（二）請國中、小學校利用屏東縣全民國防手冊為課綱，教導學童建立國防相關常識，以強化學生國防理念。
五、本府衛生局：
負責戰災傷患救護之醫護人力、裝備事宜。
六、本府社會處：
（一）對各種身心障礙者，提供多元訊息管道（如電視臺、廣播電臺、村里、學校及警車廣播等相關預警資訊）配合演習或由演習執勤人員協助引導進行防空避難；各項演習宣導影片、文宣或指引，應朝「簡單、易讀」方向製作，並適時以手語、點字、聲音輔助，以強化無障礙溝通。
（二）負責災區物資救援發放及災民安撫，並指導災民收容救濟站實施開設演練事宜。
七、本府消防局：
負責戰災消防搶救與傷患救援事宜。
八、本縣各鄉、鎮、市公所：
（一）民防團演練。
（二）演習實施7日前，利用地方大眾傳播媒體與看板、網路、宣傳（單）車及請村長里廣播等文宣作為，公告演習實施之時間、地區、實施事項，請社區及民眾配合演習。
（三）加強宣導「屏東縣全民國防手冊」、警政署「警政服務 APP-防空疏散避難專區」、「本府警察局資訊網-防空疏散避難專區（連結網址）」及其所屬 LINE、APP 等多元數位查詢管道，鼓勵民眾運用與查詢。
陸、一般規定：
一、演習整備：
（一）本次演習所用文電均冠以「112 年軍民聯合防空（萬安46號）演習」代名，以資識別。
（二）本縣全動會演習前，將配合各項會議召開或預演期程，編組相關人員對各演練單位實施先期督導檢查，藉以瞭解參演單位整備。
（三）本府所屬一級單位之防空疏散避難設施管理單位 （如大眾運輸系統之管理單位）依防空避難設備數量、容量及配置情形，擬定「防空疏散避避難計畫」（如附件2）。
二、演習實施：
 （一）屏東縣備指揮部於本縣召開演習協調會、演習預演及正式演練時，建請派遣人員出席。
 （二）演習中，如遇真實空襲狀況，演習立即停止，另按現行作業規定再行施放緊急警報。
（三）演習本縣所有機關(構)、學校及民眾應共同參與，並結合全民國防教育法，強化各項文宣作為，提升國防認知，落實全民國防教育。
（四）演練如邀請媒體採訪時，應於演習前先期完成調查統計；另演練單位應開設媒體接待室及採訪作業區，並適時提供演習成效，以利新聞記者、媒體採訪作業。
（五）國軍部隊以執行「漢光39 號演習」實兵操演課目及軍事防空演練為主，不支援本府防空演練需求。
（六）演習期間，團體或民眾若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合「防空避難設施開放民眾進入」及「車停，人就近疏散」等管制及演練，先以勸導方式，勸導後仍未配合者，得引用民防法第25條裁處(裁罰案例如附件3)。
（七）請各參演單位於演習結束後1週內，撰擬檢討報告（如附件4），並函送本縣動員會報綜整依限彙報統裁部。
柒、演習經費：
請各單位由年度施政計畫預算項下支應。
捌、演習評鑑與獎懲：
依112 年軍民聯合防空(萬安46號)演習實施裁判計畫（如附件5）。
玖、其他：
一、凡參與本縣全民防空及部隊防空人員，依其參演時數，得納入公務人員終身學習時數，請各單位依權責自行登錄，另綜合實作演練，亦請各權責機關審酌辦理。
二、本執行計畫如有未盡事宜，另補充或修訂之。
拾、聯絡人：本府警察局（民防管制中心）
警務員：盧國鎮
電話：08-7669386或08-7322156轉2212
傳真：08-7669467
附件：
1.人員、車輛識別（通行）證圖。
2.防空疏散避難計畫。
3.裁罰案例。
4.檢討報告格式。
5.檢討報告格式。
6.112 年軍民聯合防空「萬安 46 號」演習裁判計畫。

附件1
112年軍民聯合防空(萬安46號)演習人員車輛識別證圖案

(一)金編、金邊梅花、紅字。(長9公分、寬6.5公分)
(二)中央空白部分印演習職稱。
(三)背面蓋「軍民聯合防空(萬安46號)演習統裁部」圓戳記。

顏色區分如后：

       (直徑16公分)
(二)中心紅字。
(三)背面蓋「萬安46號演習統裁部」圓戳記。

附件2
屏東縣政府○○局處「萬安46號演習」防空疏散避難計畫(範例)
壹、依據
112年2月20日國全人動字第1120047990號「112年軍民聯合防空(萬安46號)演習」訓令。
貳、目的
律定「萬安46號演習」防空疏散演練，本府各單位疏散避難位置。
參、演習時間
預定於112年00月00日（星期三）1330至1430時，採「有預警、分區」方式實施防空疏散避難演練。
肆、分工事項
ㄧ、○○處
（一）規劃科室防空疏散避難位置（如附件）。
（二）實施科室機電、照明及消防等設施（備）檢整與維護。
（三）督導各樓層安全門、進出通道口是否暢通。
（四）督導人、車疏散管制與消防演練等任務。
二、○○處
（一）負責演習各項任務及臨時公差勤務支援。
（二）長官疏散室清潔維護。
（三）負責演習各單位疏散區域立牌製作及放置。
（四）管制戶外區車輛淨空與地面清潔。
（五）協助製作各單位防空疏散位置標示牌。
（六）督導所屬加強辦公區域樓梯間通道保持暢通。
伍、一般規定：
一、為利管制演習各項整備進度及執行成效，請相關業管單位完成整備作業。
二、請○○○通知本部駐點銀行及郵局配合演習期間進駐避難位置。
三、請○○○通知會客室商店配合演習期間進駐避難位置。
四、演習期間會客停止，已辦理洽公人員隨單位移動，施工人員停止施工並由單位派員陪同原地避難。

範例附件

附件3
111年軍民聯合防空(萬安45號)演習裁罰案例
項次	時間	縣市	裁 罰 事 由	舉發單位	裁罰金額 / (新臺幣)
1	111年 / 7月26日 / 1340時	苗栗縣	防空警報發放後，苗栗縣徐姓男子於苗栗128縣道-通宵交流道路口，未聽從員警指揮，執意開車行駛，且將烏梅派出所所長撞傷，當場遭員警逮捕，經酒測後該男子酒測值達0.7毫克，全案移送苗栗地檢署偵辦及縣府主管機關裁罰。	通霄分局	3萬元 / (酒駕及妨礙公務，另案裁處)
2	111年 / 7月27日 / 1350時	高雄市	防空警報發放後，高雄市韓姓男子於新興區八德一路騎乘腳踏車，經左姓員警多次勸導，仍未配合管制，堅持騎乘腳踏車跨越馬路，演習後帶回派出所並裁罰。	新興分局	3萬元
合計	裁罰2件，6萬元
附記	演習期間，團體或民眾若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合各項演習管制及演練，先以勸導方式，勸導後仍未配合者，各直轄市、縣(市)政府得引用民防法第25條裁處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

附件4
（全 銜）112年軍民聯合防空(萬安46號)演習檢討報告
壹、前言：
貳、演習經過概要：
參、重大問題探討：
肆、精進措施：
伍、結語：
附記：
一、檢討報告以A4紙張，直式橫書，上、下、左、右各2.5公分，標楷體18號字體，編頁碼（以WORD軟體製作）2份，併同「兵棋推演」及「綜合實作」演練光碟片(含照片)送統裁部彙整。
二、相關驗證數據應以表格式量化為原則，俾利統計彙整。

附件5
112年軍民聯合防空(萬安46號)演習裁判計畫
壹、依據：
國防部112年2月20日國全人動字第1120047990號「112年軍民聯合防空(萬安46號)演習」訓令。
貳、目的：
為建立公平、公正及客觀之裁判勤務，依「專業、專責」導向，彙集各主管單位提供評鑑項目及標準，復按權責完成分工編組及評鑑重點，齊一作法，提昇評鑑作業成效。
參、執行構想：
以落實「全面性、客觀性、公平性」之裁判勤務為目的，藉先期會請中央相關部會、各軍司令部依演練課目性質，提供評鑑項目、標準及編組人員，於軍民聯合防空及部隊防空演練驗證期間，統裁部派員分赴各縣、市政府，遂行全民防衛動員「萬安46號」演習裁判勤務，以使全般演習評鑑更具權威性及公信力。
肆、裁判編組：
由國防部副總長兼執行官任統裁官，由臺閩全民戰力綜合協調會報（後備指揮部任秘書單位）負責編成統裁部，並由臺閩戰綜會報納編委員（各軍司令部副司令、後備、憲兵指揮官、警政署及海巡署副署長）兼任副統裁官，後備指揮官以副召集人身分任副統裁官兼執行長，相關人員編成評核組，分述如后：
一、指導組：
由統裁官率各軍司令部、警政署及海巡署納編之副統裁官與綜合計畫組相關人員編成，並於演習期間分率裁判人員至各縣、市政府政府執行演習裁判勤務。
二、演習評鑑組：
演習統裁部納編行政院動員會報、警政署、消防署、衛福部及陸軍司令部等單位，依業務特性遴選具專業素養人員編成，對所屬單位以狀況誘導實施演習裁判勤務。
伍、評鑑重點如下：
一、全民防空疏散演練：（以內政部警政署訂定之評鑑標準為主）
（一）防情傳遞、警報發放。
（二）人車疏散避難引導、管制與避難設施容量。
（三）民防人力與各類防護團支援交通管制、防空疏散、傷患救援作為。
（四）燈火、音響、交通輸具運動管制。
二、裁判編組、評鑑成績績序表、全民防空評鑑標準及部隊防空評鑑標準，詳如附表1-6。
陸、一般規定：
一、評核官應依演習所見事實逐一紀錄，並提供優劣檢討意見及建議，評鑑作業應依「用語肯切、建議具體、評分公正」之原則辦理。
二、評分表須填列各項資料及評分，各評核官於每一地區演習完畢後，即將評分表送交業管單位彙整後，完成評比及演習檢討報告。
三、各評核官可依裁判地區之遠近，於兵棋推演或綜合實作演練之同時或直前，自行到達演習單位，執行裁判勤務，演習完畢後自行歸建。
四、評核官可自行於演習前1日，至演習縣、市政府實施先期整備評鑑。
五、為使參演縣、市政府了解演習相關缺失並納入爾後精進作為，請各評核官針對所見情形及建議改進事項，於1個月內函送統裁部彙整綜辦。
六、評核官對演習狀況發布方式，以口頭或書面行之，教制令如附表6。
七、統裁官、副統裁官及評核官服裝：
警察及軍職人員著季節服裝，文職人員著素色服裝，並佩戴裁判證。
八、裁判講習：
由統裁部邀集各單位人員統一辦理後，視單位任務自行辦理講習。
九、裁判勤務車輛：
一律張貼演習車輛通行證。
柒、協調連絡：
　一、連絡人：
國防部全民防衛動員署後備指揮部動員管理處全民防衛科
李冠群少校
　二、軍線電話：261632-9
　三、自動電話：02-23718760
02-23111501轉261632-9
　四、傳真電話：02-23822451

附表1
112年軍民聯合防空(萬安46號)演習 / 「全民防空疏散演練」評鑑成績績序表
區分	評鑑單位與分數				總分	比序
	行政院 / 動員會報	警政署	演習統裁部
	計畫作為20%	現地評核60%	演習實況15%	演習檢討5%
宜蘭縣
基隆市
臺北市
新北市
桃園市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
臺中市
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
臺南市
高雄市
屏東縣
臺東縣
花蓮縣
金門縣
連江縣
澎湖縣

附表2
行政院動員會報112年萬安46號演習評核表
單位	地方政府	評核人			成績
項目	督導內容		配分	得分	所見事實
計畫整備	執行計畫是否簽奉首長核定？		8
	是否於接獲統裁部實施計畫後1個月內策頒執行計畫？		4
	執行計畫是否副知行政院動員會報?		6
先期輔訪	首長(副首長)參與各項演習規劃、協調及整備之程度?		6
	是否召開跨局處演習協調會?		2
	是否依地方政府所屬社會、民政、衛生、環保、工務、消防等局處權責，明確劃分演習任務分工?		6
	是否掌握參演之警察、消防及民防團隊參演兵力及裝備數量?		2
演練實況	防空警報是否於1330時準時發放?是否於1400時準時解除?		8
	是否運用各種輔助手段提升防空警報涵蓋率?		4
	是否擇1個鄉(鎮、市、區)執行「車停，人就近疏散」實際進入防空疏散避難設施?		10
	戰災搶救是否符合「仿真、實地」之要求?		8
	是否擇1處戰時災民收容救濟站實施開設演練?		10
宣傳手段	是否宣傳各項演習管制措施?		4
	是否宣傳未配合演習管制及演練之罰則?		2
	是否宣導各障別身心障礙者防空疏散避難相關指引?		2
演習紀實	是否於演習結束後1個月內完成各項演習紀實及策進作為?		4
	是否函送演習紀實及策進作為至統裁部，並副知行政院動員會報?		6
其 / 他	是否肇生重大傷亡事件?		8
合計			100

附表3
112年軍民聯合防空(萬安46號)演習-全民防空(警政署)裁判評鑑表
受檢單位				警察局 分局	日期	年 月 日	評核 / 人員
項目			編號				配分	得分	優缺記事
現地評核60%	防情警報傳遞作業10%		1	執勤人員對於演習防情代碼及其使用規定熟悉情形。			2
			2	執勤人員遇警報器誤(不)鳴時應處情形(模擬操作)。			4
			3	緊急警報音符發放情形。			2
			4	防空情報及警報接收、下達情形。			2
	交通管制10%		5	執勤人員對於擔負任務及應變作為執行情形(如交通崗哨、對空監視哨)。			5
			6	交通管制情形。			5
	防空疏散避難38%		7	執勤人員對周遭防空疏散避難設施及引導路線熟悉情形。			3
			8	防護團(聯合防護團)執行情形。			3
			9	區域內防空疏散避難情形。			10
			10	區域內商家、公司等其他有人員活動場所(含居家者)緊閉門窗(簾)、熄滅燈火、避免人員進出情形。			5
			11	網路資料與標誌牌現況相符情形(抽查10處)			10
			12	防空疏散避難宣導成效(警察局官網、警政服務App及其所屬App、資訊網等多元管道運用情形)。			5
			13	解除警報音符發放情形。			2
	其他2%		14	行政支援、協調措施情形。			2
書審40%｜本項由承辦單位評核	計畫作為4%		15	依內政部警政署綱要計畫策訂所屬計畫情形			2
			16	公告宣導演習實施之時間、地區、方式、參加機關(構)與人員及其他應配合事項情形。			2
	防情作業5%		17	內政部警政署抽查防空警報器運轉狀況紀錄表填製情形。			5
	防空疏散避難規劃19%		18	轄內防空疏散避難教育訓練宣導成果。			10
			19	防空疏散避難設施網路化宣導情形。			3
			20	防空疏散避難標示牌更新情形。			6
	其他12%		21	輿(陳)情蒐報及回應處置作為情形。			2
			22	前次演習缺失改進情形。			2
			23	演習驗證成效。			2
			24	配合推行演習業務情形。			2
			25	有無精進作為。			2
			26	相關公文須依規定期限陳報情形?(響應節能減紙政策，單位請利用光碟片或電子郵件寄送受評資料)。			2
合計					100

附表4
112年軍民聯合防空(萬安46號)演習 / -全民防空「統裁視導」評鑑項目暨配分表
受檢單位		日期	年月日	評核 / 人員
項目	督導內容			配 / 分	得 / 分	所見事實
防 / 空 / 疏 / 散 / 避 / 難 / 30%	警力及民防執勤人員，執行交通管制與疏導規劃是否適切？			5
	道路行人是否立即覓地掩蔽?車輛是否靠兩側熄火停放?			5
	住戶、商家及工廠是否緊閉門窗，熄滅燈火?			5
	防空避難場所是否於明顯處張貼「疏散標誌牌」及動線方向？			5
	防空疏散避難設施(機關、學校、團體、廠場等)有無專人協助避難引導?			5
	防空演練秩序是否良好?			5
戰災搶救30%	軍方是否提供情資確認災害現場安全，消防單位再出動救災之時機合宜性。			15
	災害現場相關單位是否派員共同救災，維持訊息傳遞與調度所管救災能量。			15
災 / 民 / 收 / 容 / 救 / 濟 / 站 / 30%	演習資料能否讓評核人員了解演習內容？			5
	演習是否由在地里民實地參與，其成員類別是否廣泛(男、女、老、幼)？			5
	收容場所空間是否足夠容納演習規劃之收容人數?對於老人或身心障礙者等特殊需求個案，是否妥為安置？			5
	收容空間規劃是否具體可行？寢室是否適當分隔(男寢、女寢、家庭寢室)並注意隱私？			5
	是否實地進行民生物資調配及管理機制演練，包含特殊需求物資品項？			5
	結合民間慈善團體或其他志願服務團隊支援災害應變作業，縣市政府及志工團體建立督導與指揮管理機制情形?			5
其 / 他 / 10%	有無其他建議事項?			5
	參演單位重視情形?			5
合計				100

附表5
112年軍民聯合防空(萬安46號)演習 / -「演習檢討」評核成績彙整表
區分	會議通知單是否於前一週發放(2%)	檢討報告內容是否針對實況詳實檢討(1%)	報告資料(含光碟)是否於2週內呈報(1%)	建議事項是否具參考價值(1%)	得分
宜蘭縣
基隆市
臺北市
新北市
桃園市
新竹市
新竹縣
苗栗縣
臺中市
彰化縣
南投縣
雲林縣
嘉義市
嘉義縣
臺南市
高雄市
屏東縣
臺東縣
花蓮縣
金門縣
連江縣
澎湖縣
備考	1.會議通知單於1週前發放得2分，延遲1日扣0.4分，延遲5日(含以上)則以0分計算。 / 2.檢討內容依實況詳實檢討得1分，未依實況檢討則以0分計算。 / 3.演習報告(含光碟)於2週內呈報得1分，未附光碟得0.5分，延遲1日扣0.2分(若僅單項扣0.1分)，延遲5日(含以上)則以0分計算。 / 4.建議事項具參考價值得1分，不具參考價值或無建議事項則以0分計算。

附表6
112年軍民聯合防空(萬安46號)演習評核官教制令
壹、教令：
一、本次演習係以防空疏散避難及戰時災害搶救為主軸，凡涉及兩岸協商、救難之相關演練，暫不納入本演習架構下實施。
二、評核官應依演習所見事實逐一紀錄，並提供檢討意見及建議，並依「用語肯切、建議具體、評分公正」原則辦理評核作業。
三、統裁官、副統裁官及評核官服裝，軍職及警察人員著季節服裝，文職人員著素色服裝，並佩戴裁判證。
四、評核官於演習完畢後1個月內，即將評分表送交業管單位彙整後，完成評比及演習檢討報告。
五、評核官用車，應確遵交通號誌，以維人員安全。
六、演習中，如遇真實空襲狀況，演習立即停止，另按現行作業規定再行施放緊急警報。
貳、制令：
一、統裁部編組之裁判人員不得要求演練單位執行非演習外之 各項演練。
二、實施演練及預演時應下達安全規定，凡肇生人員傷亡事件，國軍部隊依相關規定懲處，統由各相關主管權責單位，依規定檢討懲處並扣總成績10分。
三、倘遇颱風或地震等各項重大災害發生時，綜合實作演練則以災損（難）搶救替代驗證。
四、操演所需各式裝備需妥慎檢查鑑定，若發生故障嚴禁派用操作。
五、評核官對下列事項一經發現應立即提醒：
（一）操演單位有危安顧慮者得以制止，並立即向統裁部反映
（二）操演單位行動與原計畫不符時得要求修正。